## Hoja1
Tareas | Fecha inicio | Fecha fin | Encargado | Prioridad
Crear el diseño de la interfaz grafica de usuario para el ligin | 2017-03-08 | 2017-03-10 | Yesenia | Alta
Crear el diseño de la interfaz grafica de usuario para insertar productos | 2017-03-08 | 2017-03-10 | Yesenia | Alta
Crear el diseño de la interfaz grafica de usuario para modificar productos | 2017-03-08 | 2017-03-10 | Yesenia | Alta
Crear el diseño de la interfaz grafica de usuario para eliminar productos | 2017-03-08 | 2017-03-10 | Yesenia | Alta
Crear el diseño de la interfaz grafica de login | 2017-03-09 | 2017-03-10 | Yesenia | Alta
Agregar los productos a la base de datos | 2017-03-09 | 2017-03-10 | Sandra | Media
Poner la funsionalidad al boton "salir" | 2017-03-09 | 2017-03-10 | Martín | Media
Programar la funcionalidad de login | 2017-03-10 | 2017-03-13 | Martín | Alta
Programar la funcionalidad de eliminar producto | 2017-03-09 | 2017-03-14 | Sandra | Alta
Programar la funcionalidad de insertar producto | 2017-03-09 | 2017-03-14 | Sandra | Alta
Programar la funcionalidad de modificar producto | 2017-03-09 | 2017-03-14 | Pedro | Alta
Modificar la base de datos a especificación del cliente | 2017-03-13 | 2017-03-14 | Martín | Media
Mejorar el diseño de la tabla de datos | 2017-03-13 | 2017-03-15 | Yesenia | Media
Generar casos de pruebas | 2017-03-15 | 2017-03-17 | Pedro | Alta
Realizar los casos de prueba | 2017-03-22 | 2017-03-24 | Pedro | Alta